先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目

研发及综合楼精装工程设计采购文件

- 浙江亚通新材料股份有限公司就亚通电子新材料（湖州）有限公司 研发及综合楼精装工程设计进行公开询比采购，欢迎国内有意向的设计单位参加本项目采购活动。

- 一、编号：YTFZB-2024-3004

- 二、采购内容及要求

- 1、项目地点：

- 项目位于长三角(湖州)产业合作区泗安片区，东至泗安府前路，南至安群防火科技（浙江）有限公司，西至威福信机械（浙江）有限公司，北至新丰路。

- 采购内容及要求：

- （1)本次采购包括研发楼（1-3层，建筑面积2510平方米）、综合楼（1-8层，建筑面积5922平方米）的精装设计，包括项目的方案设计(含方案版成本概算编制)、中标后的方案调整深化、施工图设计等的全部设计内容；包括设计调整、施工深化设计配合，参与并协助与专业相关的招采、施工全过程现场指导与监督、竣工图（纸质及电子版），以及装修材料选型配合、验收配合等技术服务以及设计必须完成的其它工作（见附件）。设计内容包含但不限于下表内容：

| 序号 | 子项名称 | 设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设计方案 |  |
| 1 | 研发楼 | 平面布置图；地面铺装；顶面平面图；主要部位（大厅、电梯前室等）的效果图；方案版成本概算。 |
| 2 | 综合楼 | 平面布置图；地面铺装；顶面平面图；主要部位（餐厅、电梯前室等）的效果图；方案版成本概算。 |
| 二 | 施工图 |  |
| 3 | 研发楼 | 装饰装修、强电、弱电、暖通、消防、给排水、智能化 |
| 4 | 综合楼 | 装饰装修、强电、弱电、暖通、消防、给排水、智能化 |

提供设计相关服务，包括但不限于以下服务：各阶段设计调整修改和完善；配合采购人组织实施与各阶段设计相关的图纸审查、论证（含费用，若有）等；不低于6次现场跟踪服务，提供设计协调配合、设计技术交底，解决施工中的设计技术问题、设计变更、参加竣工验收，配合工程结算和审计等；协助及配合采购人进行采购，为采购人提供咨询意见等。

- (2)设计服务期：40日历天。其中，方案设计（调整）及施工概算为签订合同后10日历天完成；施工图设计为签订合同后30日历天完成。

- (3)服务要求：合格标准。满足并符合国家、地方及行业相关设计规范要求；确保设计成果文件通过审查（如有）；设计应符合相应设计阶段设计深度要求，做好图纸报批、综合协调等各项工作（如有）。合格图纸8份。

(4)供应商应依法设立且满足如下要求:

- A、资质要求：供应商必须具备效的建设行政主管部门批准的工程设计综合资质乙级或工程设计建筑行业乙级或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或建筑装饰工程设计专项乙级资质；

- B、业绩要求：自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过建筑面积在10000平方米及以上的办公、住宅、产业园精装设计（工作内容须包含方案设计及施工图设计）项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、建筑面积、工作内容等关键信息，原件备查。

- C、其他要求：    最高限价30万元整

- (5)付款条件：

- 合同签订后五天内，采购人预付20%的设计费；

- 初步设计方案通过报批，采购人支付20%的设计费；

- 供应商提交全部完整的施工图资料（8份)时再支付50%的设计费；

- 剩余10%的设计费待项目验收合格后付清。

- 到达合同要求付款节点，由供应商提交付款申请，十五个工作日内由采购人支付至供应商指定帐户。

- 三、供应商应具备的条件

1、中华人民共和国境内注册的企业法人；完成项目的能力、技术特长和业绩；

- 2、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；

、经营范围包含本次采购服务要求；

- 四、供应商所需提交的材料

- 1、企业法人、营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章

- 2、资信及技术响应文件；

- 3、商务响应文件；

- 4、报价组成清单。

- 5、相关资质文件。

6、相关业绩证明。

五、评审办法：综合评分法（资信及技术标40分，商务标60分，总分100分）。

1.评标办法

本项目采用综合评分法，评标委员会分别进行资信及技术标、商务标的评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评标程序

2.1 采购响应文件的资信及技术标评审；

2.2 采购响应文件的商务标评审；

2.4 推荐中标候选人。

3.评标细则

3.1 采购响应文件的资信及技术标的评审

3.1.1资信及技术标否决评审

资信及技术标评审否决情形

| 序号 | 否决情形 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商资格要求不符合的 |
| 2 | 采购响应文件未按采购文件要求签章的 |
| 3 | 委托代理人未提供有效的授权委托书 |
| 4 | 供应商递交两份或多份内容不同的采购响应文件 |
| 5 | 供应商存在下列情形之一： （1）为供应商不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的，或被暂停，或取消采购资格的； （3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 |
| 6 | 供应商存在下列情形之一： （1）在国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单； （2）供应商及其拟派项目负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）黑名单； （3）供应商及其拟派项目负责人被列入浙江省建筑市场监管公共服务系统（https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/）失信黑名单。 |
| 7 | 存在法律法规和采购响应文件明确的其他否决情形 |
| 8 | 主要设计方案及内容不能满足需要的 |
| 9 | 采购响应文件不能满足采购响应文件载明的质量、验收标准、设计服务期等要求 |
| 10 | 其他未实质性响应采购响应文件要求的 |
| 11 | 存在法律法规明确的其他否决情形 |
| 备注 | 评标委员会对采购响应文件进行技术标评审。如发现采购响应文件技术标存在上表情形之一的，技术标评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。 |

3.1.2资信及技术标评审

资信及技术评审因素

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系证书 | - 供应商具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有1个得1分，三证齐全得4分 。。提供有效期内的认证证书复印件，原件备查。 | 4分 |
| 2 | 供应商业绩 | 自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，承接过建筑面积在10000㎡及以上的办公、住宅、产业园设计（工作内容须包含方案设计及施工图设计）项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、建筑面积、工作内容等关键信息，原件备查。从第2个起算，每1个业绩的1分，最高得4分。 | 4分 |
| 3 | 设计负责人业绩 | 自2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来，以设计负责人身份承接过建筑面积在10000㎡及以上的办公、住宅、产业园设计（工作内容须包含方案设计及施工图设计）项目业绩。须提供合同复印件，并体现合同签订时间、建筑面积、工作内容及项目设计负责人等关键信息，原件备查。从第2个起算，每1个业绩的1分，最高得3分。 | 3分 |
| 4 | 方案设计 | 总体平面布置是否科学合理，是否满足采购人的功能需求。横向比较，优秀得5-4分，良好得3-2分，一般得0-1分。 | 11分 |
|  |  | 建筑创意、空间处理是否科学美观，是否与整体环境协调。横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 |  |
|  |  | 功能划分，根据本项目的特点，功能分区明确，功能分布是否协调；人流组织及竖向交通是否合理；各功能配置是否合理。横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 |  |
| 5 | 设计团队 | 设计团队的人员配备情况（除项目负责人以外），建筑、装饰、给排水、电气、暖通、智能化等专业人员配备： - 每个专业人员中只要有1个人具备各专业注册执业资格证书及以工程师上职称且的得0.2分，合计最高得1分； - 设计团队具备一级注册建筑师的，每有1个得1分，设计团队具备高级室内建筑师的，每有1个得1分，合计最高得2分； 提供团队人员的职称证书、各专业注册执业资格证书复印件；团队人员须为采购企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2024年01月至2024年08月的供应商所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和采购单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效。）。 注：同一人员按最高分记，不可重复得分。 | 3分 |
| 6 | 设计进度 | 设计进度安排合理，进度计划表及进度保证措施安排合理。 横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 | 3分 |
| 7 | 投资控制 | 为有效控制工程投资，估算编制是否合理、准确、详尽。 横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 | 3分 |
| 8 | 方案讲解及效果展示 | 对整个项目设计方案进行讲解介绍（ppt或软件播放形式）阐述清晰、设计效果表现生动（3D效果演示），并解答专家评委的疑问。整体时间15分钟以内（不含提问环节）。 横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 | 3分 |
| 9 | 重点难点分析及合理化建议 | 对本项目的设计工作的重点、难点是否分析到位，并有针对性给出解决方案及合理化建议。 横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 | 3分 |
| 10 | 后期服务 | 变更设计、施工交底、施工期间设计技术服务、设计质量跟踪与信息反馈、工程验收、工程报批等全过程后期服务内容进行规划阐述。 横向比较，优秀得2-3分，良好得1-2分，一般得0-1分。 | 3分 |
| 备注 | 1.商务标评分由评标委员会统一打分，得分保留两位小数。 2.由评标委员会负责对技术标评审打分项采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。 3.此项评分为：所有评标专家的有效评分的算术平均值（当评委人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位），计算结果四舍五入保留两位小数。 |  |  |

3.2 采购响应文件的商务评审

3.2.1商务标否决评审

商务标评审否决情形

| 序号 | 否决情形 |
| --- | --- |
| 1 | 采购响应文件未按采购响应文件要求签章的 |
| 2 | 供应商递交两份或多份内容不同的采购响应文件 |
| 3 | 在一份采购响应文件中对同一采购项目报价有两个或以上报价，且未声明哪一个有效 |
| 4 | 采购响应文件中采购函或采购承诺书未按要求填写 |
| 5 | 采购报价高于最高限价的 |
| 6 | 供应商未按采购响应文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正错误，拒绝提供报价分析说明和证明材料的； |
| 7 | 评标委员会认定属供应商自身原因有重大漏项的； |
| 8 | 存在法律法规和采购响应文件明确的其他否决情形 |
| 备注 | 评标委员会对采购响应文件进行报价评审。如发现采购响应文件报价函存在上表情形之一的，报价函评审不通过，否决其采购，不再进行后续评审。 |

3.2.2 由评标委员会对采购响应文件的报价标进行评审。评标专家应对报价标的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

3.2.3报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照采购响应文件约定的因素和方法进行计算。

3.3.错误的修正

3.3.1 评标委员会将对有效采购响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（文字金额明显错误的除外）；

(2)计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法，多计或者少计供应商报价的。由于评标差错，导致否决采购错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

(3)当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价；

(4)采购报价为各分项报价金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价；

(5)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.3.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经供应商签字（或签章）确认，调整后的采购报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其采购将被拒绝并且其采购保证金也将被没收，并不影响其余评标工作。

3.4.5报价评审

3.4.5.1评标基准价

- 计算方式由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次采购期间保持不变。

（2）评标基准价计算方法：

二次平均价法

A评分范围：通过符合性审查的所有采购响应文件进入评分范围。

B报价平均值：进入评分范围的报价（若须修正，则为修正后报价，下同）的算术平均值（采购价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；采购价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

C评标基准价：报价平均值与进入评分范围的采购价中次低采购价（4个及以下时与最低采购价）的算术平均值为评标基准价。

根据采购响应文件报价（若须修正，则为修正后报价）与评标基准价对比【偏差百分点=（采购价-评标基准价）/评标基准价*100%】，计算供应商的采购报价的得分值。即：

a.报价等于评标基准价时，得 60 分；

b.报价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分；

c.报价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 1 分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数 2 位。

采购响应文件的报价评分不足 20 分的，计为 20 分。

3.5推荐中标候选人

3.5.1采购响应文件的综合评分：资信及技术标评分、商务标评分的总和。

3.5.2评标委员会根据综合评分对进入评分范围的采购响应文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，评标价低者优先；评分、评标价均相同时，技术得分高者优先；评分、评标价、技术得分均相同时，由评标委员会通过记名投票表决方式排序。

3.5.3评标委员会根据评标办法相关规定，推荐中标候选人或确定中标人。

3.5.4完成评标报告

3.5.4.1 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

3.5.4.2 评标报告应包括：开标一览表，评标内容、过程和结果，否决采购情况（若有）说明及依据，推荐中标候选人说明等。

4.其他说明

4.1当否决采购后，剩余供应商少于 3 个时，评标委员会应对采购是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部采购，否则应继续进行评审。

4.2问题澄清

4.2.1对于含义不明确、采购报价可能低于成本价、同类问题表达不一致、有明显错误的内容和否决采购的情形，评标委员会认为需要供应商作出必要澄清、说明的，可以问题澄清。

4.2.2问题澄清及供应商的澄清、说明不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

4.2.3评标委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2.4 供应商不得通过补充、修改或撤销采购响应文件中的内容使其成为实质性响应的采购，供应商在规定的问题澄清截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

- 六、响应文件的递交：截止时间为2024年10月31日9时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

- 八、联系方式

- 1、采购单位：亚通电子新材料（湖州）有限公司

- 联系人：余幼祥      	        联系电话：13136181479

- 2、组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

- 联系人：叶先生           联系电话：0571-88965321/13867428091

- 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

3、监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

- 联系人：何聪             电话： 0571-88965322

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2024年10月22日

响应文件封面

响应文件

项目名称：    研发及综合楼精装工程设计

采购编号:        YTFZB-2024-3004

响应文件内容：       响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签名或盖章）

日期：             年      月       日

附件1

- 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：应附营业执照复印件加盖单位公章。

附件2

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

- 附件3：设计团队的人员配备情况

- 项目设计人员配备情况表

| 序号 | 本项目任职 |  | 姓名 | 职称 | 专业 | 级别 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
|  |  | 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目管理班子主要人员均应附有有关证书等资料的复制件；提供团队人员的职称证书、一级注册建筑师复印件；团队人员须为供应商企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2024年07月至2024年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和供应商单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保证明有效。）

附件4：拟投入主要设计人员工作简历表

拟投入主要设计人员工作简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |
| 设计人员资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 参加过的类似项目 |  | 时间 | 发包人单位联系人 | 联系电话 |

注：本表后附设计人员建筑师执业资格证、职称证复制件，原件备查。

附件5

报 价 函

浙江亚通新材料股份有限公司：

- 1. 我方已全面阅读和研究了 研发及综合楼精装工程设计 采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 研发及综合楼精装工程设计 项目全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（4）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                              。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件6

- 第四章 合同条款及格式

GF-2000-

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称： 工 程 地 点: 合 同 编 号： 设计证书等级： 发 包 人： 设 计 人： 签 订 日 期：

| Error: Reference source not found中华人民共和国建设部 | 监制 |  |
| --- | --- | --- |
| 国家工商行政管理局 |  |  |

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                   项目工程设计，工程地点为湖州市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准：与本工程有关的国家及行业相关标准、规范和规定。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4采购书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目的名称：先进连接材料智能制造产业化基地及技术创新中心建设项目研发及综合楼精装工程

- 设计内容：（1)本次采购包括研发楼（1-3层，建筑面积2510平方米）、综合楼（1-8层，建筑面积5922平方米）的精装设计，包括项目的方案设计(含方案版成本概算编制)、中标后的方案调整深化、施工图设计等的全部设计内容；包括设计调整、施工深化设计配合，参与并协助与专业相关的招采、施工全过程现场指导与监督、竣工图（纸质及电子版），以及装修材料选型配合、验收配合等技术服务以及设计必须完成的其它工作（见附件）。设计内容包含但不限于下表内容：

| 序号 | 子项名称 | 设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设计方案 |  |
| 1 | 研发楼 | 平面布置图；地面铺装；顶面平面图；主要部位（大厅、电梯前室等）的效果图；方案版成本概算。 |
| 2 | 综合楼 | 平面布置图；地面铺装；顶面平面图；主要部位（餐厅、电梯前室等）的效果图；方案版成本概算。 |
| 二 | 施工图 |  |
| 3 | 研发楼 | 装饰装修、强电、弱电、暖通、消防、给排水、智能化 |
| 4 | 综合楼 | 装饰装修、强电、弱电、暖通、消防、给排水、智能化 |

提供设计相关服务，包括但不限于以下服务：各阶段设计调整修改和完善；配合采购人组织实施与各阶段设计相关的图纸审查、论证（含费用，若有）等；不低于6次现场跟踪服务，提供设计协调配合、设计技术交底，解决施工中的设计技术问题、设计变更、参加竣工验收，配合工程结算和审计等；协助及配合采购人进行采购，为采购人提供咨询意见等。

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

本合同生效后，发包人向设计人提交下列资料和文件：

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的设计费为            ，由发包人支付给设计人。

第八条　支付方式

8.1合同签订后五天内，发包人预付20%的设计费；

8.2初步设计方案通过报批，支付20%的设计费；

8.3设计人提交全部完整的施工图资料时再支付50%的设计费；

8.4剩余10%的设计费验收合格后付清。

到达合同要求付款节点，由设计单位提交付款申请，十五个工作日内以现金或承兑汇票形式（由双方协商）支付到设计单位指定帐户。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2土建工程设计使用年限为伍拾年。

9.2.3负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为损失部分工程总投资的1%。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装竣工验收结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内技术考察直至建成投产的各个阶段，设计人应予配合。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人陆份，设计人贰份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：　　　　　　　　　  设计人名称：

（盖章）　                         （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　    法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　    委托代理人：（签字）

住所：                          住所：

邮政编码：　      　　　　　　　邮政编码：

电　　话：               　　　 电　　话：

附件7：问题澄清通知

问题澄清通知

项目编号：

（供应商名称）：

（项目名称）        采购的评标委员会，对你方的采购响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

问题：1.

问题：2.

.......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前通过浙江亚通新材料有限公司采购平台反馈。

（项目名称）       评标委员会

年       月       日

附件8：问题的澄清、说明或补正

问题的澄清、说明或补正

项目编号：

（项目名称）      采购评标委员会：

问题澄清通知（项目编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。

供应商：   （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：

年     月     日